## QA_中文草案
# | Title | 依頼・確認内容 Details of request / confirmation item | 補足 Supplement | 起票者 Raised by | 起票日付 Raised Date | ステータス Status | 回答内容 Contents of Answer / Progress status | 備考 / Remark
草案1 | MID Server 新增建设与统一登记管理 | 若 MID Server 由各使用部门或各公司自行搭建，请结合 HDS 的项目经验，建议如何规范新增建设、避免重复搭建，并统一掌握 MID Server 的数量、用途及负责人。 | 预期风险：各用户侧独立搭建，可能导致 MID Server 无序增加。 1. 建议采用怎样的申请、必要性确认和登记流程？ 2. 如何判断可以共用现有 MID Server，还是需要新建？ 3. 如何统一记录用途、服务范围和负责人，并定期核对实际部署情况？ 希望说明可利用的标准功能、需要制定的管理规则及既有项目案例。 |  |  | 中文草案 待内部确认 |  | 对应原课题 #14：MID Server 无序增加的风险。 关联既有 QA：#11「Mid Server」（办公室共用及部署边界）。 本条补充新增建设与登记管理。
草案2 | MID Server 版本与升级管理 | 请建议本项目适用的 MID Server 版本及升级管理方式，以避免各用户侧更新进度不同、长期未更新，或升级失败后无人处理。 | 预期风险：分散维护可能造成版本差异，且无法及时掌握升级结果。 1. 如何确定目标版本和升级计划？哪些版本差异可以接受？ 2. 如何集中确认当前版本、升级结果及未更新或失败的对象？ 3. 升级安排、完成确认和失败处理，应由中央管理团队还是用户侧承担？ 希望说明推荐流程、可利用的标准功能及运维注意点。 |  |  | 中文草案 待内部确认 |  | 对应原课题 #14：各 MID Server 版本不一致的风险。 关联既有 QA：#12「Mid Server」（运维责任分工）。 本条补充版本可视化与升级执行管理，不预设所有 MID Server 必须同时升级。
草案3 | MID Server 日常维护与退役管理 | 请在既有运维责任分工讨论的基础上，建议持续维护、责任人交接及停用清理的方法，避免 MID Server 搭建后无人管理。 | 预期风险：责任人不明确或发生人员变更后，可能出现故障无人处理、闲置 MID Server 长期保留等情况。 1. 运行状态检查、告警接收及故障处理，建议如何分工？ 2. 如何维护责任人信息，并在人员或组织变更时完成交接？ 3. 如何定期识别长期停机、闲置或已无用途的 MID Server？停用及退役前需确认哪些事项？ 希望参考 HDS 的运维流程和管理台账案例。 |  |  | 中文草案 待内部确认 |  | 对应原课题 #14：无人维护的 MID Server 增加的风险。 关联既有 QA：#12「Mid Server」（运维责任分工）。 本条补充持续维护、人员交接及退役流程。
草案4 | MID Server 部署与集群／冗余构成 | 基于既有「MID Server Workload Distribution」QA 的回复，请结合本项目条件，建议适用的部署及集群／冗余构成，并说明推荐理由、适用条件和限制。 | 1. 建议集中部署，还是按公司、网络范围或用途划分？ 主要判断依据是什么？ 2. 故障及计划维护时，如何切换或继续处理？ 哪些操作可自动完成、哪些需人工处理？恢复后需检查什么？ 3. 请分别说明 Discovery 与 ACC 场景的推荐方式，避免将两者视为采用相同的集群或切换机制。 希望提供适合本项目的参考构成及运维案例。 |  |  | 中文草案 待内部确认 |  | 会上补充的咨询事项。 关联既有 QA：#12「MID Server Workload Distribution」 本条承接既有回复，确认本项目的适用方式。 ACC 相关 MID Server 当前讨论方向：较大规格、较少台数。 具体规格和台数等待 HDS 相关成员另行反馈，此处不预设结论。