## Overview
项目 | 内容
文档生成日 | 2026-06-25
目的 | Azure 上构筑 ServiceNow Discovery / Service Mapping / ACC PoC 环境
默认区域 | Japan East（如客户要求可替换）
Resource Group | RG-SNOW-Discovery-POC
关键限制 | Azure VM 多 NIC 不能跨 VNet；Bastion 需要 AzureBastionSubnet /26；不要使用 Azure subnet 保留 IP。
输出文件 | C:\codex02\artifacts\ServiceNow_Discovery_Azure_PoC_构筑手册.docx

## Validation_Scope
大分类 | 中分类 | 小分类 | 验证对象 | 范围 | 实施解释
Horizontal | IP Range | Credential-less | Windows / Linux | 对象 | 用于验证无凭据扫描、端口发现、分类前置行为；不会证明完整属性采集。
Horizontal | IP Range | Credential | Windows / Linux / NW(PaloAlto) / NW(FortiGate) | 对象 | Windows/Linux 使用 OS 凭据，网络设备使用 SNMP/设备凭据。NW(Others) 不做。
Horizontal | Cloud Discovery | Credential | Azure | 对象 | AWS / Others Cloud 不做。通过 Azure Service Principal 做 API 级 Cloud Discovery。
Horizontal + Service Mapping | IP Range | Credential | Windows / Linux / NW(PaloAlto) / NW(FortiGate) | 对象 | 先完成 Horizontal Discovery，再验证依赖关系和基础连接。
Horizontal + Service Mapping | IP Range + Top-down Entry Point | Credential | Windows / Linux / NW(PaloAlto) / NW(FortiGate) | 对象 | 需要准备 IIS/Nginx 等可访问入口点；NW 只作为链路/依赖对象验证。
Horizontal + Service Mapping | Cloud Discovery + Top-down Entry Point | Credential | Azure | 对象 | Azure 资源发现后，以云上应用入口点做映射验证。
Horizontal + Service Mapping | Cloud Discovery + traffic-based Mapping | Credential | 検証不可 | 对象外 | 按图中范围，不在本 PoC 做。
ACC | Agent Based | Credential | Windows / Linux | 对象 | 在 Windows 11 与 Linux/Ubuntu 主机上安装 ACC Agent，验证 Host Data / Check 结果。

## Azure_Resources
分类 | 资源类型 | 资源名 | 数量 | 配置/范围 | 说明
管理 | Resource Group | RG-SNOW-Discovery-POC | 1 | Japan East | 图2指定名称；按客户要求改区域。
网络 | Virtual Network | vnet01-server-network | 1 | 10.0.0.0/24 | Server & Network Device Zone
网络 | Virtual Network | vnet02-mid-linux | 1 | 172.16.0.0/24 | MID & Linux Discovery Zone
网络 | Virtual Network | vnet03-client-acc | 1 | 192.168.0.0/24 | Client & ACC Zone
网络 | Subnet | subnet-server | 1 | 10.0.0.0/25 | vnet01 workload subnet。图中 .1/.2/.3 仅作概念。
网络 | Subnet | AzureBastionSubnet | 1 | 10.0.0.128/26 | Bastion 专用；必须使用此名称。
网络 | Subnet | subnet-mid | 1 | 172.16.0.0/25 | Linux MID / Ubuntu / multi-NIC NIC1。
网络 | Subnet | subnet-multinic-2 | 1 | 172.16.0.128/26 | 为 Azure 多 NIC 限制补充；同一 VM 的 NIC 不能跨 VNet。
网络 | Subnet | subnet-client | 1 | 192.168.0.0/24 | Windows 11 / ACC client zone。
网络 | Network Security Group | nsg-vnet01-server | 1 | 关联 subnet-server | 只允许 MID 私有 IP 到目标端口。
网络 | Network Security Group | nsg-vnet02-mid | 1 | 关联 subnet-mid | 允许管理入口、出站 HTTPS、Discovery 流量。
网络 | Network Security Group | nsg-vnet03-client | 1 | 关联 subnet-client | 允许 MID 到 ACC/OS 验证所需端口。
网络 | VNet Peering | peer-vnet01-vnet02 / peer-vnet01-vnet03 / peer-vnet02-vnet03 | 3组/6方向 | Full mesh peering。Portal 中确认双向。
网络 | NAT Gateway | natgw-vnet01 | 1 | subnet-server | 让无公网 IP VM 出站访问 ServiceNow/更新源。
网络 | NAT Gateway | natgw-vnet02 | 1 | subnet-mid | 图1/2对应 NAT Gateway 02。
网络 | NAT Gateway | natgw-vnet03 | 0-1 | subnet-client | 图中未列，但 ACC/Windows 更新需要出站时建议追加。
远程接続 | Azure Bastion | bas-snow-poc | 0-1 | vnet01 | 正式评审或不想给 VM 公网 IP 时推荐。
监视 | Log Analytics Workspace | law-snow-poc | 1 | 任意 | 诊断日志/网络排错用。
Compute | Windows MID Server VM | vm-win-mid-01 | 1 | D2s_v5 / Windows Server 2022 | 安装 Windows MID Server。
Compute | Linux MID Server VM | vm-linux-mid-01 | 1 | B2s / Ubuntu 22.04 | 安装 Linux MID Server。
Compute | Windows Server 2019 VM | vm-win2019-01 | 1 | B2ms | Windows Discovery / IIS service mapping target。
Compute | Windows Server 2022 VM | vm-win2022-01 | 1 | B2ms | Windows Discovery target。
Compute | Windows 11 VM | vm-win11-acc-01 | 1 | B2ms | ACC Windows target；注意 Windows client license/image 可用性。
Compute | Ubuntu 22 VM | vm-ubuntu-01 | 1 | B2ms | Linux Discovery / Nginx target。
Compute | RHEL 9 VM | vm-rhel9-01 | 1 | B2ms | Linux Discovery target。
Compute | Ubuntu Multi-NIC VM | vm-ubuntu-mnic-01 | 1 | B2s / 2 NIC | NIC1 subnet-mid，NIC2 subnet-multinic-2；不跨 VNet。
Network Device | Palo Alto VM-Series | vm-pa-01 | 1 | Marketplace / PAYG | Discovery対象のみ；启用管理接口/SNMP。
Network Device | FortiGate VM | vm-fgt-01 | 1 | Marketplace / PAYG 1 vCPU 推奨 | Discovery対象のみ；启用管理接口/SNMP。

## IP_Plan
区域 | VNet | Subnet | CIDR | 资源 | 建议私有 IP | 说明
Server & Network Device | vnet01 | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-win-mid-01 | 10.0.0.10 | Windows MID
Server & Network Device | vnet01 | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-win2019-01 | 10.0.0.20 | Windows Server 2019
Server & Network Device | vnet01 | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-win2022-01 | 10.0.0.21 | Windows Server 2022
Server & Network Device | vnet01 | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-rhel9-01 | 10.0.0.30 | RHEL 9
Server & Network Device | vnet01 | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-pa-01 | 10.0.0.40 | Palo Alto management
Server & Network Device | vnet01 | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-fgt-01 | 10.0.0.41 | FortiGate management
MID & Linux | vnet02 | subnet-mid | 172.16.0.0/25 | vm-linux-mid-01 | 172.16.0.10 | Linux MID
MID & Linux | vnet02 | subnet-mid | 172.16.0.0/25 | vm-ubuntu-01 | 172.16.0.20 | Ubuntu 22
MID & Linux | vnet02 | subnet-mid | 172.16.0.0/25 | vm-ubuntu-mnic-01 NIC1 | 172.16.0.30 | multi-NIC NIC1
MID & Linux | vnet02 | subnet-multinic-2 | 172.16.0.128/26 | vm-ubuntu-mnic-01 NIC2 | 172.16.0.132 | multi-NIC NIC2，Azure 实作修正
Client & ACC | vnet03 | subnet-client | 192.168.0.0/24 | vm-win11-acc-01 | 192.168.0.10 | Windows 11 + ACC

## NSG_Rules
NSG | 方向 | 优先级 | 名称 | 来源 | 目标 | 协议/端口 | Action | 用途
nsg-vnet01-server | Inbound | 100 | Allow-MID-to-Targets | 10.0.0.10,172.16.0.10 | 10.0.0.0/25 | TCP/UDP Any（初期） | Allow | 先跑通 Discovery；验收后可收紧。
nsg-vnet01-server | Inbound | 110 | Allow-SNMP-from-MID | 10.0.0.10,172.16.0.10 | 10.0.0.40-10.0.0.41 | UDP 161 | Allow | 网络设备 Discovery。
nsg-vnet01-server | Inbound | 120 | Allow-Windows-Discovery | 10.0.0.10,172.16.0.10 | Windows targets | TCP 135,445,5985,5986 + RPC | Allow | Windows WMI/WinRM/SMB。
nsg-vnet01-server | Inbound | 130 | Allow-Linux-SSH | 10.0.0.10,172.16.0.10 | Linux targets | TCP 22 | Allow | Linux/RHEL SSH。
nsg-vnet02-mid | Outbound | 100 | Allow-MID-HTTPS-Out | MID VMs | Internet | TCP 443 | Allow | MID 到 ServiceNow instance / Azure API。
nsg-vnet02-mid | Inbound | 100 | Allow-VNet-Peering | VirtualNetwork | VirtualNetwork | Any | Allow | Peering 内部互通。
nsg-vnet03-client | Outbound | 100 | Allow-ACC-HTTPS-Out | vm-win11-acc-01 | Internet | TCP 443 | Allow | ACC Agent / Windows Update / ServiceNow 通信。
全部 | Inbound | 4096 | Deny-Internet-Direct | Internet | Any | Any | Deny | 不建议给 VM 公网 RDP/SSH；用 Bastion。

## Build_Checklist
Done | 步骤ID | 步骤 | 操作内容 | 完成条件
| 0-1 | 准备 Azure/ServiceNow 前提 | 确认 Azure subscription、Owner/Contributor 权限、ServiceNow 管理员/Discovery admin/MID 用户、ITOM Discovery/Service Mapping/ACC 许可或插件。 | 能登录 Azure Portal 和 ServiceNow；能创建 RG/VM/Network。
| 0-2 | 决定区域和命名 | 默认使用 Japan East；如客户指定区域则统一替换。资源名前缀使用 snow-poc。 | 所有资源写入资源清单。
| 1-1 | 创建 Resource Group | Azure Portal > Resource groups > Create：RG-SNOW-Discovery-POC。 | RG 创建成功。
| 1-2 | 创建 vnet01 | Virtual networks > Create：10.0.0.0/24；添加 subnet-server 10.0.0.0/25 和 AzureBastionSubnet 10.0.0.128/26。 | 两个 subnet 存在；AzureBastionSubnet 名称精确。
| 1-3 | 创建 vnet02 | Virtual networks > Create：172.16.0.0/24；subnet-mid 172.16.0.0/25；subnet-multinic-2 172.16.0.128/26。 | 为 multi-NIC 修正准备第二 subnet。
| 1-4 | 创建 vnet03 | Virtual networks > Create：192.168.0.0/24；subnet-client 192.168.0.0/24。 | Client/ACC subnet 存在。
| 1-5 | 创建 NSG 并关联 subnet | 创建 nsg-vnet01-server/nsg-vnet02-mid/nsg-vnet03-client，按 NSG_Rules 添加初期规则。 | NSG 关联到对应 subnet。
| 1-6 | 创建 NAT Gateway | 按图创建 natgw-vnet01、natgw-vnet02 并关联 subnet-server/subnet-mid；若 vnet03 无公网 IP 且需 ACC/更新，追加 natgw-vnet03。 | VM 不带公网 IP 也可出站访问 Internet。
| 1-7 | 创建 Full Mesh VNet Peering | vnet01-vnet02、vnet01-vnet03、vnet02-vnet03。Portal 中确认 reciprocal/bidirectional。 | 三对 VNet 互相 Connected。
| 1-8 | 创建 Azure Bastion | Bastion > Create：放在 vnet01；选择 AzureBastionSubnet；创建 Public IP。 | 可从 Portal 用 Bastion 登录 vnet01/vnet02/vnet03 VM。
| 2-1 | 创建 Windows MID VM | Windows Server 2022 / D2s_v5 / subnet-server / 私有 IP 10.0.0.10 / 不开放公网 RDP。 | Bastion 能登录；出站 443 可访问 ServiceNow。
| 2-2 | 创建 Linux MID VM | Ubuntu 22.04 / B2s / subnet-mid / 私有 IP 172.16.0.10 / SSH Key。 | Bastion/Serial/SSH 可登录；出站 443 正常。
| 2-3 | 创建 Discovery targets | 创建 Windows 2019/2022、RHEL9、Ubuntu22、Windows11、Ubuntu multi-NIC。Windows11 如 Marketplace license 不满足，先用 Windows Server 作为 ACC替代验证并记录偏差。 | 所有 VM Running；私有 IP 符合 IP_Plan。
| 2-4 | 创建 Ubuntu multi-NIC | 注意 Azure 不支持一个 VM 的 NIC 跨 VNet。按本手册将 NIC1/NIC2 放在 vnet02 的两个 subnet。创建或停机后追加第二 NIC。 | VM 内能看到两块网卡；ServiceNow 能发现 NIC 信息。
| 2-5 | 部署 Palo Alto / FortiGate | 从 Azure Marketplace 部署 PAYG。目标只是被 Discovery 发现，优先启用管理接口、SNMP read-only、HTTPS/SSH 管理。 | 从 MID 私有 IP 可 ping/SSH/HTTPS/SNMP 到设备管理 IP。
| 2-6 | OS 基础配置 | Windows 开启远程管理/WMI/防火墙例外；Linux 开启 SSH；测试 Nmap/credential-less 所需端口；安装 IIS/Nginx 作为 Service Mapping entry point。 | MID 到各目标端口连通。
| 3-1 | 安装 Windows MID Server | ServiceNow instance 中下载 MID Server 安装包，在 vm-win-mid-01 安装，使用专用 MID 用户，启动服务并在 ServiceNow 中 Validate。 | MID 状态 Up / Validated。
| 3-2 | 安装 Linux MID Server | 在 vm-linux-mid-01 下载 Linux MID 包，配置 wrapper/服务，启动并 Validate。 | Linux MID 状态 Up / Validated。
| 3-3 | 创建 Credentials | ServiceNow 中创建 Windows、SSH、SNMP、Azure Service Principal、ACC 相关凭据。不要把密码写入手册或 Excel。 | Credentials 测试通过或在 Discovery Log 中能看到成功使用。
| 3-4 | 创建 Discovery Schedules | 按 vnet01/vnet02/vnet03 的 CIDR 建立 credential-less 与 credentialed schedules；指定对应 MID 或 MID selection。 | Discovery Status 运行完成，无重大 credential error。
| 3-5 | 配置 Azure Cloud Discovery | Azure Entra ID 创建 App registration/client secret；订阅上给 Reader 权限；ServiceNow 创建 Azure Credential/Cloud account/schedule。 | 能发现 Azure VM/VNet/Subnet/NIC/Disk 等云资源。
| 3-6 | 配置 Service Mapping | 准备 IIS/Nginx 入口点；创建 Application Service/Entry Point；运行 Top-down Discovery。 | Application Service 中出现入口点、主机和依赖关系。
| 3-7 | 配置 ACC | 在 Windows11 和 Linux 目标安装 ACC Agent，使用 registration key/installer；关联 Check Policy。 | ACC Agent Online；Host Data/Checks 有结果。
| 4-1 | 验证与截图 | 按 Verification_Matrix 逐项截图：Azure资源、MID状态、Discovery Status、CI、Cloud资源、Service Mapping、ACC结果。 | 证据包完整。
| 5-1 | 成本控制/清理 | PoC 每日结束停止 VM；结束后删除 RG 或按资源清单逐项清理 Marketplace/NAT/Bastion/Public IP。 | 无遗留计费资源。

## ServiceNow_Setup
项目 | ServiceNow侧配置 | Azure/OS侧动作 | 成功标准 | 证据
MID Server | 创建专用 MID 用户，下载并安装 Windows/Linux MID，Validate。 | VM 出站 TCP 443 到 instance；时间同步；DNS 可解析。 | MID Server Up / Validated。 | MID Server 列表截图。
Windows Credential Discovery | Windows Credential；Discovery Schedule 包含 Windows IP。 | Windows 防火墙允许 WMI/SMB/WinRM；本地管理员或授权账号。 | 发现 Windows Server CI，属性/软件/服务有采集。 | Discovery Status + CI 详情。
Linux Credential Discovery | SSH Credential；Discovery Schedule 包含 Linux IP。 | SSH 22 开启；账号可执行基础命令；必要时 sudo。 | 发现 Linux/RHEL/Ubuntu CI。 | Discovery Status + CI 详情。
Credential-less | IP range schedule 使用无凭据路径或先做 Shazzam/端口发现。 | NSG 允许来自 MID 的扫描流量。 | 能看到 IP/开放端口/分类前置结果；不要求完整 CI 属性。 | Discovery log / status。
Network Device | SNMP Credential / Network device Discovery。 | Palo Alto/FortiGate 管理口启用 SNMP read-only，NSG 允许 UDP161。 | 发现网络设备 CI；厂商/型号/SNMP属性可见。 | CI + SNMP 测试记录。
Azure Cloud Discovery | Azure Credential / Cloud Account / Schedule。 | App registration + client secret；Subscription Reader role。 | 发现 Azure VM/VNet/Subnet/NIC/Disk/Resource Group。 | Cloud Discovery status + CI/Cloud resources。
Service Mapping | Application Service + Entry Point；运行 top-down mapping。 | IIS/Nginx 可访问；目标 OS 已被发现；端口开放。 | Application Service Map 出现入口点、主机、依赖。 | Service Map 截图。
ACC | Registration Key / Check Policy / ACC-V content。 | Windows11/Linux 安装 agent；出站 443。 | Agent Online；Host Data/Check 有结果。 | ACC Agent/Host Data 页面。

## Verification_Matrix
ID | 验证范围 | 对象 | 前提 | 执行步骤 | 期待结果 | 证据 | 判定
V-01 | Horizontal / IP Range / Credential-less | Windows, Linux | MID Up；NSG 放通扫描 | 运行 credential-less IP range schedule。 | 发现 IP、开放端口、可能的分类结果；不会期待完整属性。 | Discovery Status/Log
V-02 | Horizontal / IP Range / Credential | Windows Server 2019/2022 | Windows credential 可用 | 运行 Windows credentialed Discovery。 | 生成/更新 Windows Server CI，关键属性采集。 | CI详情/Discovery Log
V-03 | Horizontal / IP Range / Credential | Ubuntu/RHEL | SSH credential 可用 | 运行 Linux credentialed Discovery。 | 生成 Linux Server CI，OS/CPU/内存/磁盘/网卡等属性可见。 | CI详情/Discovery Log
V-04 | Horizontal / IP Range / Credential | Palo Alto | SNMP/管理口可达 | 运行 Network Discovery。 | 发现 Palo Alto 设备 CI；厂商/型号/SNMP属性可见。 | CI详情/SNMP测试
V-05 | Horizontal / IP Range / Credential | FortiGate | SNMP/管理口可达 | 运行 Network Discovery。 | 发现 FortiGate 设备 CI；厂商/型号/SNMP属性可见。 | CI详情/SNMP测试
V-06 | Horizontal / Cloud Discovery | Azure | Service Principal + Reader role | 运行 Azure Cloud Discovery schedule。 | 发现 Azure Resource Group/VNet/VM/NIC/Disk 等云资源。 | Cloud Discovery status
V-07 | Service Mapping / IP Range | Windows/Linux app | IIS/Nginx入口可访问 | 创建 Entry Point 并运行 top-down discovery。 | Application Service Map 生成，入口点与主机关系可见。 | Service Map 截图
V-08 | Service Mapping / Cloud + Entry Point | Azure-hosted app | Cloud Discovery + app入口 | 用 Azure VM 上的 Web 入口运行 top-down。 | 云资源与应用服务能建立可解释关系。 | Service Map + Cloud CI
V-09 | ACC / Agent Based | Windows 11 | ACC Agent安装/注册 | 安装 ACC Agent，执行 Check Policy。 | Agent Online，Host Data/Check Result 可见。 | ACC页面截图
V-10 | ACC / Agent Based | Linux | ACC Agent安装/注册 | 安装 ACC Agent，执行 Check Policy。 | Agent Online，Host Data/Check Result 可见。 | ACC页面截图

## Risks_Assumptions
主题 | 风险/限制 | 处理建议
主题 | 风险/限制 | 处理建议
Multi-NIC | 图中 Ubuntu Multi-NIC NIC1 在 vnet02、NIC2 在 vnet03；Azure VM 的 NIC 不能跨 VNet。 | 本手册将两块 NIC 放在 vnet02 的两个 subnet；若必须跨网络边界，请改成两台 VM 或调整为同一 VNet 多 subnet。
Azure 私有 IP | Azure 每个 subnet 保留前几个和最后一个 IP，图中 10.0.0.1/10.0.0.2/10.0.0.3 不建议/不可作为 VM IP。 | 实际固定 IP 从 .10/.20 等开始分配。
Bastion | Azure Bastion 需要名为 AzureBastionSubnet 的专用 subnet，且大小通常要求 /26 或更大。 | vnet01 预留 10.0.0.128/26。
Windows 11 | Azure Windows client VM 可能受 license / image 可用性约束。 | 优先确认订阅/租户资格；若不可用，记录偏差并用 Windows Server 先验证 ACC 流程。
Marketplace 设备 | Palo Alto / FortiGate PAYG 会产生软件费用，且部署模板可能要求多个 NIC/subnet。 | 先用最低规格、target-only；若模板强制多 subnet，在 vnet01 增加 NVA subnets 并更新资源清单。
Service Mapping | 裸 OS 不足以验证 top-down mapping；必须有可访问 application entry point。 | 在 Windows 安装 IIS 或在 Linux 安装 Nginx，开放 80/443。
Cloud Discovery | Azure Cloud Discovery 是 API 级资源发现，不等同于 OS 级 credentialed Discovery。 | Cloud Discovery 和 IP Range Discovery 分开验证、分开截图。
NSG | 过严 NSG 会导致 Discovery 找不到端口或凭据失败。 | PoC 初期只限制来源为 MID 私有 IP，端口可适度放宽；验收后再收紧。

## Troubleshooting
现象 | 优先检查 | 处理
现象 | 优先检查 | 处理
MID Server Down/无法 Validate | VM 出站 443、DNS、代理、MID 用户密码、时间同步 | 从 VM curl/浏览器访问 instance；确认 ServiceNow 中 MID 用户角色与密码。
Windows Credential failed | Windows 防火墙、WMI/RPC、账号权限、UAC remote restrictions | 先从 MID 测试 135/445/5985；临时开放 Windows Discovery 相关规则。
Linux SSH failed | SSH 22、用户名/密钥、sudo、NSG | 从 MID ssh 测试；确认账号可执行 uname/lsblk/ip 等基础命令。
SNMP failed | 设备 SNMP service、community/user、ACL、UDP 161 | 从 MID 使用 snmpwalk 或 ServiceNow credential test；确认来源 IP 是 MID 私有 IP。
Cloud Discovery 无结果 | Tenant ID、Subscription ID、Client ID/Secret、Reader role、secret 过期 | Azure Portal 重新确认 role assignment；ServiceNow 重新测试 credential。
Service Map 为空 | Entry point 可达性、应用服务是否真实监听、目标主机是否已被 Discovery | 从 MID curl 入口；先成功发现 OS CI，再跑 top-down。
Bastion 无法创建 | AzureBastionSubnet 名称/大小、Public IP SKU、区域可用性 | 确认 subnet 名称完全一致且 /26 以上。
VNet 间不通 | Peering 双向状态、NSG、路由表、地址空间重叠 | 检查三对 peering 都是 Connected；使用 Network Watcher 测试。

## Sources
ID | 官方资料 | URL | 本文用途
SN1 | ServiceNow Discovery overview | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/discovery.html | Discovery 概念、PoC范围定义
SN2 | ServiceNow Discovery phases | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/c_DiscoProcessFlows.html | Shazzam / Classification / Identification / Exploration 阶段说明
SN3 | ServiceNow MID Server | https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/mid-server/mid-server.html | MID Server 安装、验证和运行前提
SN4 | Data collected during discovery of Windows computers | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/r_DataCollDiscoWindowsComputers.html | Windows Discovery 验证项目参考
SN5 | Data collected during discovery of Linux computers | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/r_DataCollDiscoLinuxComputers.html | Linux Discovery 验证项目参考
SN6 | Cloud Discovery collected data | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/cloud-discovery-collected-data.html | Azure Cloud Discovery 采集对象参考
SN7 | Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/service-mapping/service-mapping.html | Top-down Entry Point / Application Service 验证参考
SN8 | Available Discovery and Service Mapping Patterns | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery-and-service-mapping-patterns/available-patterns.html | OS / Network device / Service Mapping pattern 可用性检查
SN9 | Agent Client Collector landing page | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-landing-page.html | ACC 验证入口
SN10 | ACC data collection | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-data-collection.html | ACC Host Data / Check / 采集内容参考
AZ1 | Virtual network peering overview | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview | VNet Peering / 私有IP互通
AZ2 | Azure Bastion configuration settings | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/bastion/configuration-settings | AzureBastionSubnet 命名和 /26 以上要求
AZ3 | Create an Azure Bastion host | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/bastion/tutorial-create-host-portal | Bastion Portal 创建步骤
AZ4 | Quickstart: Create a NAT gateway | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/nat-gateway/quickstart-create-nat-gateway-portal | NAT Gateway 创建与子网关联
AZ5 | Network security groups overview | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/network-security-groups-overview | NSG 入站/出站规则设计
AZ6 | Private IP addresses in Azure | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/ip-services/private-ip-addresses | Azure 子网保留 IP，避免手动使用 .1/.2/.3
AZ7 | Quickstart: Create a Windows VM in the Azure portal | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/quick-create-portal | Windows VM Portal 创建步骤
AZ8 | Quickstart: Create a Linux VM in the Azure portal | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/quick-create-portal | Linux VM Portal 创建步骤
AZ9 | Create and manage Windows VMs with multiple NICs | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/multiple-nics | 多 NIC VM 限制与操作参考
AZ10 | Create an application and service principal | https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/howto-create-service-principal-portal | Azure Cloud Discovery 用 App registration / client secret
AZ11 | Assign Azure roles using the Azure portal | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/role-assignments-portal | 给 Service Principal 分配 Reader 角色

## Input_Images
名称 | 路径 | 存在
图1 Azure构成概念图 | C:\Users\Admin\OneDrive\文档\xwechat_files\dreamshope_0893\temp\RWTemp\2026-06\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\af01e416f3f6934956161382251e0eb3.jpg | Yes
图2 Azure资源清单 | C:\Users\Admin\OneDrive\文档\xwechat_files\dreamshope_0893\temp\RWTemp\2026-06\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\72bd11cbe8a5d56e9a5220fac33098bb.jpg | Yes
图3 ServiceNow验证范围 | C:\Users\Admin\OneDrive\文档\xwechat_files\dreamshope_0893\temp\RWTemp\2026-06\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\e636edceecb803c703a48a3e6c6f9b2d.jpg | Yes